## Sheet1
Name | Duration | Start | Finsh
Eatload-TimeLine | 66days | 2020-01-07 | 2020-04-07
On Boarding | 39days | 2020-01-07 | 2020-02-28
User Registration | 6days | 2020-02-28 | 2020-03-06
Main Screen | 1day | 2020-02-28 | 2020-02-28
My Order | 1day | 2020-02-28 | 2020-02-28
Payment Process | 7days | 2020-03-02 | 2020-03-10
Order Confirmed | 1day | 2020-03-10 | 2020-03-10
Food is being prepared | 1day | 2020-03-11 | 2020-03-11
Order is Ready | 2days | 2020-03-12 | 2020-03-13
Delivered | 4days | 2020-03-16 | 2020-03-19
My Account | 3days | 2020-03-19 | 2020-03-23
Settings | 11days | 2020-03-24 | 2020-04-07